## Plan de trabajo
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO
PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL 2022
ALCANCE
1. Proyectar de forma integral las actividades del PESV para cumplir los requerimientos legales. 2. Disminuir la probabilidad de siniestros viales y sus efectos. | [6 empty] | El presente PESV del ESE Hospital Manuela Beltran del Socorro para el periodo 2022
|  | Indicador | Formula | [11 empty] | Frecuencia |  |  |  | Responsable
Inferior a 70%: Inaceptable 70 a 79%: Aceptable 80 a 89%: Bueno 90 a 95%: Sobresaliente Superior a 95%: Excelente |  | Cumplimiento (eficacia) | No. capacitaciones ejecutadas x 100 No. capacitaciones programadas | [11 empty] | Mensual
|  | Cobertura (eficiencia) | No. trabajadores capacitados en el período x 100 No. trabajadores citados a capacitación en el período | [11 empty] | Mensual
|  | Impacto (efectividad) | No. trab. capacitados con comprensión ≥70% en el período x 100 (No. trabajadores capacitados en el período | [11 empty] | Mensual
ITEM DEL ESTANDAR | ACTIVIDAD A REALIZAR | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PERIODO | [12 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Designación del Responsable | Generar resolución firmada por gerente. | Alta Dirección area juridica | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 70.03% | bar: MAY
E* | bar: MAY
Conformar comité | Generar resolución firmada por gerente. | Alta Dirección area juridica | Bianual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | comité se creo el 4 mayo acorde a resolucion 038 | bar: MAY
E* | bar: MAY
Generar Politica | Generar resolución firmada por gerente. | Alta Dirección area juridica | Bianual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | se genero politica el 4 mayo acorde a resolucion 039 | bar: MAY
E* | bar: MAY
Designación de recursos | Proyectar presupuesto para funcionamiento y mantenimiento de vehiculos | Alta Dirección | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Se realiza en octubre y se va ejecutando mensualmente | bar: OCT
E*
Reuniones del Comité Seguridad vial | Seguimiento de actividades | comité | trimestral | P* | [12 empty] | 100% |  |  | comité se creo el 4 mayo acorde a resolucion 038 | bar: MAY; SEP
E* | bar: MAY; SEP
Diagnostico | Revisar marco legal y actividades requeridas | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | se realizo por Lider SG SST, Con Apoyo de Sergio Suarez de Apoyo a subdireccion administrativa, con un reporte de 11% | bar: FEB
E* | bar: FEB
Capacitacion del lider SV | Revision del tema y normatividad en seguridad vial | Lider SG SST | SEMESTRAL | P* | [12 empty] | 100% |  |  | Se realizo curso de seguridad vial con SURA y se proyecto politica y comité | bar: ABR; OCT
E* | bar: ABR; JUL
Capacitación al comité | socializacion Resolución 1565 de 2014 Guía elaboración PESV | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: MAY
E* | bar: MAY
Capacitación al comité | socializacion Resolución 04595 del 12 de julio adopta metodologia de diseño e implementacion PESV | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: AGO
E* | bar: AGO
Revisar y Actualizar los Objetivos del PESV | Revisar el Cumplimieto de normas, mantener bienestar de trabajadores, disminuir el riesgo de seguridad. | Lider sgsst presenta a la Alta Dirección:Gerencia, talento humano o subdirecciones | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: DIC
E*
Selección, evaluacion de conductores | Evaluar a corde a las necesidades del HMB | Coordinador de proceso y de transporte | Acorde a ingreso de conductores anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: ENE
E* | bar: ENE
Capacitacion a conductores | Politica, responsabilidades, normas viales, atencion de emergencias | Enlace de la empresa que desarrolla el proceso de conductores, lider SV, Proceso de transporte | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% |  |  | Se socializo a los conductores la politica de SV y la guia pára primeros auxilios. en noviembre se les ordeno laboratorios.colesterol trigliceridos hemograma. se dio educaciòn. | bar: MAR; JUL; NOV
E* | bar: JUL; SEP; NOV
Proyeccion formato inspeccion preoperacional | Generar formato, aplicar formato | Coordinador de proceso y de transporte | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: ABR
E* | bar: ABR
aplicación formato inspeccion preoperacional | aplicar formato | Conductores y coordinador de transporte | diario,con revision mensual | P* | [12 empty] | 88.89% |  |  | los conductores realizan inpeccion llenan el formato, el coordinador de transporte lo revisa genera acciones correctivas, lo escanea y guarda durante 1 año | bar: ABR to DIC
E* | bar: ABR to NOV
Reporte de novedades de vehiculos y solicitud de mantenimiento | Reportar novedades en bitacoras de ambulancias, informar al coordinador quien las carga al Histosof y gestiona su ejecucion. | Conductores y coordinador de transporte | diario,con revision mensual | P* | [12 empty] | 91.67% |  |  | En histosoft se puede revisar en modulo de mantenimiento equipo general con codigo de ambulancia revisa historial de mantenimientos correctivos y preventivos. | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to NOV
Inspeccion a vias internas, parqueadero | Verificar estado de las vias internas y necesidades | Lider SV | semestral | P* | [12 empty] | 50% |  |  | Se realizo una inspeccion a parqueadero. esta pendiente, demarcar areas de transito de peatones. Nuevamente ss proyectar co orden de solicitud de servicio 10656 de 24112022 | bar: JUN; NOV
E* | bar: JUN
Revision de GTC 45 IVPR en seguridad vial | Realizar diagnostico de los peligros y riesgos viales | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | 241122 pendiente | bar: NOV
E*
Plan anual de trabajo | Proyectar acciones a realizar | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | se realizan actividades sin embargo no se tenia estructurado un PTA el cual se ajusta acorde a la ultima resolucion. 241122 en enero se proyectara nuevo PTA. | bar: SEP
E*
Investigacion de siniestros viales | Analisis de los eventos presentados | Lider SV,coordinador de transporte | Cada vez que se presenten | P* | [12 empty] | 0% |  |  | los siniestros se investigan en FURAT con los datos del conductor involucrado. encontramos el 260522 vehículo TAM placas osf-174, En Berlín x micro sueño, conductor sergio monroy y auxiliar Duvan sin lesiones. No le realizaron prueba de alcoholemia. Al revisar historial de viajes el anterior viaje fue realizado el 20-05-22, a Bucaramanga, Ultimo turno de disponibilidad en el hospital fue el 25-05-22 término a las 3:00 am. Ambiente físico El 26-5-22 durante la madrugada no había llovido, ni bruma ni piso liso en el momento del accidente. Niega ingesta de medicamentos o licor. Había recibido inducción. El 270622 Conductor FabiotVEHICULO ofk398, inicio turno a las 03 horas, con disponibilidad en la institucion, descanso de 3 am a 5:30. inicia recorrido a las 07:43 cumplía ruta socorro- Bucaramanga- destino hospital internacionla En Pescadero, una tractomula reduce la velocidad permitiendo adelantar. al realizar esta acciòn, aparece un automovil el cual no se ve, dado que habia un arbol, generandoce la colision por la parte lateral del vehiculo, En el automovil involucrado venian tres personas incluyendo una gestante. por ser gestante la trasladaron a hospital de aratoca donde realizaron monitoreo y refiere que tenia bienestar fetal. ante la sospecha de lesiones personales el policia de transito decidio inmovilizar el vehiculo. el vehiculo ingresa a la institucion el 030922 tiempo inactivo 68 dias
E* | bar: MAY to JUN
Proyectar indicadores | Analizar la Resolución 04595 del 12 de julio adopta metodologia de diseño e implementacion PESV y presentar al comité posibles indicadores a llevar | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 25% | bar: NOV
E* | bar: OCT
Auditoria anual | Realizar analisis de lo implementado sea interno o externa. La interna se proyecta para enero del 2023 | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0%
E*
Mejora continua | A partir de revison o auditorias se proyecta acciones de mejora | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: DIC
E*
Comunicación | se generara resumen de actividades realizadas en cada comité | Lider SV | trimestral | P* | [12 empty] | 0% |  |  | En cada comite se informa actividades realizadas | bar: MAY; OCT
E* | bar: MAY; NOV
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46
[5 empty] | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 40
Humano: Gerencial, responsable SV, Apoyo de la ARL , personal de convenio docentes asistenciales y trabajadores. Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones,equipos de computo,Tableros, video beam, Papelería Financieros: Ver Recursos en Presupuesto año 2022 Nota
NOTA: | el hospital a realizado actividades de seguridad vial desde su creacion sin embargo en este año inicia la capacitacion del lider del SV quien esta proyectando en conjunto con area juridica, subdireccion administrativa y coordinador d etransporte la documentacion se actualiza informacion avance del plan a 24112022
PROYECTADO | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: | [15 empty] | CODIGO:
LEONARDO AGUILAR GALVIS 150922 | [18 empty] | Fecha Modificación: 24 11 2022 Revisión No.
LIDER SV | AREA JURIDICA |  | COMITÉ
GUARDAR
Ir al
Indicador
GUARDAR
GUARDAR
REGRESAR