## Hoja1
PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL 2022
Objetivo estratégico: |  | Fomentar el compromiso integral de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán para la optimización de los recursos financieros y naturales
Programa estratégico: |  | Por una gestión administrativa y financiera eficiente e innovadora comprometidos con el medio ambiente
Iniciativa estratégica: |  | Contribuir de manera responsable a la austeridad en el gasto de la institución
Objetivo del plan: |  | Establecer los lineamientos para fortalcer el uso racional de los recursos afianzando la cultura de ahorro, aplicando las medidas de austeridad del gasto establecidas por el gobierno nacional, los controles y los lineamientos que permitan que la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán sea una entidad eficiente, eficaz y austera.
Alcance del plan |  | El plan de austeridad del Gasto y Gestión Ambiental debe ser cumplido por todos los trabajadores vinculados con la institución incluyendo contratitas y visitantes
SEGUIMIENTO
# | PROGRAMA | Estrategia | Lineamientos | Actividades | Responsable Actividad | Fecha Inicio | Fecha final | Seguimiento por parte del responsable | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Residuos sólidos | Implementar PGIRASA | Garantizar la gestión integral de los residuos hospitalarios en la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán desde su generación hasta su disposición final. Para el traslado interno de los residuos sólidos desde los cuartos de almacenamiento intermedio, ubicados en cada uno de los servicios del hospital, hacia los almacenamientos centrales que se encuentra ubicados en el parqueadero de la E.S.E. | Recolección, pesaje y transporte interno de residuos en vehículos con tapa ajustable y debidamente señalizados de acuerdo al tipo de residuo transportado en los horarios correspondientes. | Gestión ambiental y coordinadora contratista de aseo | Enero | Diciembre | Mensual | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Febrero con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Marzo con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Abril con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Mayo con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Junio con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Julio con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Agosto con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Septiembre con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Octubre con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Noviembre con cumplimiento del 100% | El personal de servicios generales realiza las actividades correspondientes, todos los dias del mes de Diciembre con cumplimiento del 100%
|  |  |  | Limpieza y desinfección de recipientes despues de cada recorrido realizado. | Gestión ambiental y coordinadora contratista de aseo | Enero | Diciembre | Mensual
2 | Uso eficiente y ahorro del agua | Implementar el programa uso eficiente y ahorro del agua | Revisar el sistema de abastecimiento de agua potable e hidrosanitario de la E.S.E. Identificación de fugas | Realizar rondas a los puntos de agua como llaves, sanitarios, duchas, lavamanos e identificar posibles fugas que sean solucionadas. | Gestión ambiental y líder de Gestión de recursos físicos | Enero | Diciembre | Mensual | En el mes de Febrero se realizaron 2 rondas con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Marzo se realizó 1 ronda con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Abril se realizaron 3 rondas en compañía de un estudiante practicante de ingeniera ambiental con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Mayo se realizaron 3 rondas en compañía de un estudiante practicante de ingeniera ambiental con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Junio se realizaron 2 rondas con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Julio se realizaron 2 rondas con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Agosto se realizaron 3 rondas en compañía de un estudiante practicante de ingeniera ambiental con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Septiembre se realizaron 3 rondas en compañía de un estudiante practicante de ingeniera ambiental con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Octubre se realizaron 2 rondas con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento | En el mes de Noviembre se realizaron 2 rondas con el fin de identificar posibles fugas y reportarlas en el menor tiempo posible al área de mantenimiento
|  |  |  | Apoyo por parte de todo personal de la E.S.E, para proporcionar información sobre usos incorrectos del recurso agua, adicionalmente reportar aquellos eventos donde se evidencia fugas o desperdicio del recurso. | Gestión ambiental y Todo el personal de la E.S.E. | Enero | Diciembre | Mensual | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas | Se ha cumplido al 100%, mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas
|  |  | Ejecutar reparaciones en donde se observen las fugas | Realizar las reparaciones en el menor tiempo posible luego de ser reportadas | líder de Gestión de recursos físicos | Enero | Diciembre | Mensual
|  |  | Jornadas de concientización sobre el ahorro y uso eficiente del agua | Campañas dirigidas a todo el personal de la E.S.E. para generar concientización sobre el ahorro y uso eficiente del agua | Gestión ambiental | Enero | Diciembre | Trimestral | Se realiza la campaña por medio de programa digital, en donde a diario emite pantallas emergentes a los computadores de la E.S.E, con imágenes y tips alusivos a la correcta segregacion de residuos solidos segun el codigo de colores estipulado, malgasto, ahorro y uso eficiente de los recursos: agua, luz y papel. |  | se realizó campaña de ahorro de energía por toda la E.S.E. "Consumo fantasma" por medio de video y de rondas de socializacion por los servicios, haciendo la invitación de unión a la campaña desconectando equipos cuando no esten uso. Se realizó la celebracion del dia del medio ambiente por medio de actividades en donde el personal se comprometia al cuidado del ambiente. se realizo campaña ahorro de agua por los servicios de la .E.S.E. realizando la instalación de botellas en los tanques de los inodoros aptos para ello, asi mismo se realizo la instalacion de hidrolavadora para lavado de ambulancias en el area del parqueadero |  |  | Se realizan a diario rondas nocturnas en donde se verifica el ahorro de energia (luces y equipos apagados) los hallazgos encontrados son soportados por medio de registro fotográfico y se hace la observacion por medio de correo electronico al área encargada con el fin de generar mejora continua. Se realizó concurso de Tapas y botellas plasticas en todos los serviifcos de la E.S.E. el servicio que mas kilogramos recolectara de cada material seria el ganador. Se realizó festival canino con fin social, en este evento se entregó el material recogido a las 2 fundaciones sin ánimo de lucro de rescate animal. Participación en la XVI jornada de Recolección de residuos posconsumo 10 de Noviembre.
|  |  |  | socialización permanente al personal de servicios generales sobre el adecuado manejo del recurso agua y sensibilización sobre las causas del desperdicio del líquido | Gestión ambiental y coordinadora contratista de aseo | Marzo y Septiembre | Marzo y Septiembre | Semestral | se realizó el dia 21 de Junio en el Auditorio de la E.S.E. |  |  |  |  | se realizó el dia 11 de Octubre en el Auditorio de la E.S.E.
|  |  | Uso racional del consumo de agua en los baños en cama para pacientes postrados. | Continuar con el limpiador cutáneo para lavado en seco, a los pacientes de estancia prolongada, despues de 5 baños en seco se debe hacer un lavado con agua. Socializar con el personal asistencial. | Servicio asistencial | Enero | Diciembre | Anual | Se usa en los servicios asistenciales de hospitalización
3 | Uso eficiente y ahorro de energía | Implementar el programa uso eficiente y ahorro de energía | Tener en funcionamiento tecnologías limpias que sean amigables con el ambiente | Mantenimiento de los bombillos con sensor de movimiento ubicados en los pasillos cuando estos no esten funcionando adecuadamente y efectuar reemplazo si es necesario. | Gestión ambiental y líder de Gestión de recursos físicos | Enero | Diciembre | Mensual | El plan de mantenimiento de infraestructura para la red electrica se realiza cuatrimestral, aunque el area de mantemiento atiende a todas las necesidades y daños presentados cuando se quiere.
|  |  | Identificar fugas de energía | Solicitar a los coordinadores de área o servicio, que informen al área de mantenimiento los daños que presenten las luminarias o bombillos. | Gestión ambiental , líder de Gestión de recursos físicos y todo el personal de la E.S.E. | Enero | Diciembre | Mensual | Dentro de las campañas y capacitaciones al personal se les recuerda la importancia de reportar a tiempo los daños de la luminarias.
|  |  | Ejecutar reparaciones en donde se observen las fugas de energía | Realizar las reparaciones en el menor tiempo posible luego de ser reportadas | Líder de Gestión de recursos físicos | Enero | Diciembre | Mensual | mensualmente el área de mantenimiento presenta al comité de GAGAS las solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas y solucionadas
|  |  | Jornadas de concientización sobre el ahorro y uso eficiente de energía | Campañas dirigidas a todo el personal de la E.S.E. para generar concientización sobre el ahorro y uso eficiente de energía | Gestión ambiental | Enero | Diciembre | Trimestral | Se realiza la campaña por medio de programa digital, en donde a diario emite pantallas emergentes a los computadores de la E.S.E, con imágenes y tips alusivos al malgasto, ahorro y uso eficiente del recurso energía |  | se realizó campaña de ahorro de energía por toda la E.S.E. "Consumo fantasma" por medio de video y de rondas de socializacion por los servicios, haciendo la invitación de unión a la campaña desconectando equipos cuando no esten uso. Se realizó la celebracion del dia del medio ambiente por medio de actividades en donde el personal se comprometia al cuidado del ambiente. |  |  | Se realizan a diario rondas nocturnas en donde se verifica el ahorro de energia (luces y equipos apagados) los hallazgos encontrados son soportados por medio de registro fotográfico y se hace la observacion por medio de correo electronico al área encargada con el fin de generar mejora continua. Se realizó concurso de Tapas y botellas plasticas en todos los serviifcos de la E.S.E. el servicio que mas kilogramos recolectara de cada material seria el ganador. Se realizó festival canino con fin social, en este evento se entregó el material recogido a las 2 fundaciones sin ánimo de lucro de rescate animal. Participación en la XVI jornada de Recolección de residuos posconsumo 10 de Noviembre.
|  |  | Uso racional del consumo de energía | Después de la jornada Laboral reforzar los controles de revisión para garantizar que los equipos de cómputo, impresoras, televisores, aires acondicionados y otros aparatos eléctricos y electrónicos que no se estén utilizando, se encuentren apagados; al igual que cargadores cuando no se estén usando. | Gestión ambiental y personal de vigilancia | Enero | Diciembre | Mensual | el personal de vigilancia realiza rondas nocturnas a diario informando las novedades al área encargada si es asistencial y a gestión ambiental si es área administrativa, posteriormente se envía un correo electrónico a cada área o dependencia para hacer la observación y la respectiva sensibilización al personal en cuanto a ahorro de energía
4 | Cero papel | Implementar el programa cero papel | Realizar el menor gasto posible de papel | Reutilizar el papel por ambas caras (internamente) | Gestion ambiental y Todo el personal de la E.S.E. | Enero | Diciembre | Trimestral | Parcialmente
|  |  |  | Utilizar permanentemente el uso de carpeta pública como medio de envío de documentos en borrador o preliminares para su revisión. | Gestion ambiental y Todo el personal de la E.S.E. | Enero | Diciembre | Trimestral | Parcialmente
|  |  |  | Utilizar permanentemente el uso de la herramienta gestión documental como medio de comunicación de documentos y de información. | Gestion ambiental y Todo el personal de la E.S.E. | Enero | Diciembre | Trimestral | Parcialmente
|  |  | Jornadas de concientización sobre el ahorro y uso eficiente del papel | Campañas dirigidas a todo el personal de la E.S.E. para generar concientización sobre el ahorro y buen uso del papel | Gestión ambiental | Enero | Diciembre | Trimestral | Se realiza la campaña por medio de programa digital, en donde a diario emite pantallas emergentes a los computadores de la E.S.E, con imágenes y tips alusivos al ahorro y buen uso del papel |  | Se realiza la campaña por medio de programa digital, en donde a diario emite pantallas emergentes a los computadores de la E.S.E, con imágenes y tips alusivos al ahorro y buen uso del papel. Se realizó la celebracion del dia del medio ambiente por medio de actividades en donde el personal se comprometia al cuidado del ambiente. |  |  | Se realizan a diario rondas nocturnas en donde se verifica el ahorro de energia (luces y equipos apagados) los hallazgos encontrados son soportados por medio de registro fotográfico y se hace la observacion por medio de correo electronico al área encargada con el fin de generar mejora continua. Se realizó concurso de Tapas y botellas plasticas en todos los serviifcos de la E.S.E. el servicio que mas kilogramos recolectara de cada material seria el ganador. Se realizó festival canino con fin social, en este evento se entregó el material recogido a las 2 fundaciones sin ánimo de lucro de rescate animal. Participación en la XVI jornada de Recolección de residuos posconsumo 10 de Noviembre.
5 | Publicidad y publicación | Implementación de publicidad y publicación de información | Publicidad y publicación de información institucional | Maximizar con los funcionarios de la institución la difusión de las actividades por medio de las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, si se requiere material físico informativo se tendrá en cuenta cantidad, tamaño y calidad de impresiones bajas. | Comunicaciones | Enero | Diciembre | Semestral | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar.. | Se ha puesto a disposición de los funcionarios de la institución las redes sociales, por el área de comunicación, grupos de whatsapp y página institucional, programa y radio para la difusión de las actividades. Minimizando el uso de material fisico para comunicar..
6 | Combustible | Monitoreo en el gasto de combustible | Monitorear el suministro de combustible | Realizar seguimiento al kilometraje vs Destino | Subdirección administrativa y Coordinación de vehículos | Enero | Diciembre | Trimestral | Se realizo seguimiento Kilometraje vs destino, mediante vitacora de ingreso y salida del parqueadero de la institución |  |  | Se realizo seguimiento Kilometraje vs destino, mediante vitacora de ingreso y salida del parqueadero de la institución |  | Se realizo seguimiento Kilometraje vs destino, mediante vitacora de ingreso y salida del parqueadero de la institución
|  |  |  | Llevar el registro y control en el mantenimiento vehicular preventivo, para analizar el gasto en lubricantes |  |  |  |  | El registro de mantenimientos se mantiene actualizado en histosoft, cumpliendose al 100%. |  |  | El registro de mantenimientos se mantiene actualizado en histosoft, cumpliendose al 100%. |  | El registro de mantenimientos se mantiene actualizado en histosoft, cumpliendose al 100%.
|  |  |  | Medir la presión en neumaticos para reducir el consumo de combustible |  |  |  |  | Se revisa presión en neumaticos minimo cada tres días |  |  | Se revisa presión en neumaticos minimo cada tres días |  | Se revisa presión en neumaticos minimo cada tres días
|  |  |  | Crear conciencia con los funcionarios para evitar el uso de aire acondicionado en los vehículos |  |  |  |  | Se han realizado socialización con cada uno de los conductores con el fin de disminuir el uso de aire acondicionado |  |  | Se han realizado socialización con cada uno de los conductores con el fin de disminuir el uso de aire acondicionado |  | Se han realizado socialización con cada uno de los conductores con el fin de disminuir el uso de aire acondicionado
|  |  |  | Realizar buena programación de vehículos y actividades por dependencias para hacer las diligencias mas productivas. |  |  |  |  | Se realiza programación de vehiculos eliminando el uso de transporte público |  |  | Se realiza programación de vehiculos eliminando el uso de transporte público |  | Se realiza programación de vehiculos eliminando el uso de transporte público
7 | Vehículos | Monitoreo vehicular | Monitoreo vehicular | Realizar control de estadía de parque automotor en horas nocturnas | Subdirección administrativa, Coordinación de vehículos y vigilancia | Enero | Diciembre | Trimestral | Se realiza control mediante vitacora de ingreso y salida del parqueadero, sobre remisión autorizada |  |  | Se realiza control mediante vitacora de ingreso y salida del parqueadero, sobre remisión autorizada |  | Se realiza control mediante vitacora de ingreso y salida del parqueadero, sobre remisión autorizada
|  |  |  | Control cumplimiento uso exclusivo institucional de los vehículos |  |  |  |  | Los vehiculos son usado exclusivamente para uso institucional |  |  | Los vehiculos son usado exclusivamente para uso institucional |  | Los vehiculos son usado exclusivamente para uso institucional
8 | Telefonía | Monitoreo telefónico | Monitoreo en el gasto telefónico | Monitorear los registros de llamadas. Actualizar y centralizar el uso eficiente; cambios de planes, de claves para llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares. | Subdirección administrativa, apoyo profesional | Enero | Diciembre | Anual | En la actualidad se cuenta con planes ajustados a las necesidades de la E.S.E., contandose con los planes a las mejores tarifas. | En la actualidad se cuenta con planes ajustados a las necesidades de la E.S.E., contandose con los planes a las mejores tarifas. | En la actualidad se cuenta con planes ajustados a las necesidades de la E.S.E., contandose con los planes a las mejores tarifas. | En la actualidad se cuenta con planes ajustados a las necesidades de la E.S.E., contandose con los planes a las mejores tarifas. | En la actualidad se cuenta con planes ajustados a las necesidades de la E.S.E., contandose con los planes a las mejores tarifas.
|  |  |  | Reducción de cantidad de equipos móviles telefónicos | Subdirección administrativa, apoyo profesional |  |  |  | Los equipos moviles que actualamente tiene contratado la E.S.E. corresponde a la satisfacción de las necesidades vigentes | Los equipos moviles que actualamente tiene contratado la E.S.E. corresponde a la satisfacción de las necesidades vigentes | Los equipos moviles que actualamente tiene contratado la E.S.E. corresponde a la satisfacción de las necesidades vigentes | Los equipos moviles que actualamente tiene contratado la E.S.E. corresponde a la satisfacción de las necesidades vigentes | Los equipos moviles que actualamente tiene contratado la E.S.E. corresponde a la satisfacción de las necesidades vigentes
9 | Bienes muebles | Monitoreo bienes muebles | Monitoreo en la adquisicion de Bienes Muebles | Limitar la adquisición de bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como: neveras, televisores, equipos audiovisuales, video bean, computadores portátiles, tableros interatctivos, calentadores y hornos. | Subdirección administrativa, almacén | Enero | Diciembre | Mensual | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones.
|  |  |  | Evitar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como embellecimiento, ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles cuando estos se encuentren en buen estado. | Subdirección administrativa, mantenimiento | Enero | Diciembre | Mensual | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones. | La E.S.E. le corresponde realizar los respectivos estudios de viabilidad y conveniencia, en los cuales se estudia la necesidad de la contratación. Por lo cual la necesidad debe corresponder a una necesidad real y sustentada por parate de las subdirecciones.
10 | Caja menor y eventos | Realizar control a la ejecución de la caja menor | Controlar el gasto de la entidad de acuerdo a la eficiente ejecución del presupuesto establecido para caja menor. | No se realizará compras de caja menor para suministros que se tenga contrato vigente con algún proveedor | Subdirección administrativa y oficina financiera | Enero | Diciembre | Mensual | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente. | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente. | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente. | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente. | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente. | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente. | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente. | Por reglamento de la caja menor se prohibe las compras relacionadas con contrataciones vigentes, y que dichas contrataciones las puedan suplir. Por lo cual el responsable de la caja debe garantizar dicha normna y de igual forma la subdirección administrativa. Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de compra que pudiera ser cubierta por algun contrato vigente.
|  |  |  | Las compras de emergencia serán autorizadas por la gerencia o por la subdirección administrativa únicamente con justificación escrita |  |  |  |  | No se han presentado compras de emergencia | No se han presentado compras de emergencia | No se han presentado compras de emergencia | No se han presentado compras de emergencia | No se han presentado compras de emergencia | No se han presentado compras de emergencia | No se han presentado compras de emergencia | No se han presentado compras de emergencia
|  |  |  | Cumplir con lo establecido en la resolución Nº 002 del 5 de enero de 2022 emanada por la gerencia de la entidad. |  |  |  |  | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022 | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022 | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022 | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022 | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022 | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022 | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022 | Se ha cumplido al 100% con la resolución No. 002 del 05 de enero de 2022
|  |  |  | No se podrán adquirir elementos que se encuentren en existencia en el almacén o depósito de la entidad |  |  |  |  | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia. | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia. | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia. | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia. | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia. | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia. | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia. | Las compras son debidamente sustentadas mediante el estudio tecnico de viabilidad y conveniencia.
11 | Viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento | Control en el gasto de viáticos | Controlar el gasto de la entidad en cuanto a pago de viáticos | Los viajes nacionales se harán solamente en clase económica o en su defecto teniendo en cuenta la cercanía se hará terrestre. Los viajes internacionales podrán autorizarse en clase ejecutiva a los funcionarios llegando a la necesaidad estricta para el viaje | Talento Humano | Enero | Diciembre | Anual | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica | La E.SE. No ha tendo viajes internacionales y en cuento a viajes nacionales se ha tenido especial cuidado con ser austeros comprando y en las pocas ocasiones que se requiere en clase economica
|  |  |  | Reducir desplazamientos a reuniones, privilegiando el uso de medios virtuales | Talento Humano | Enero | Diciembre | Anual | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales | Se ha reducido el numero de desplazamientos e incrementado el numero de reuniones virtuales
|  |  |  | Programar los desplazamientos con suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte y desarrollar otras estratégias que permitan ahorrar en la compra de tiquetes | Talento Humano | Enero | Diciembre | Anual | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo | De acuerdo a invitaciones o reuniones se trata de que la programación del cumplimiento de la misma se programe con tiempo
|  |  |  | Autorizar viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento sólo si no están cubiertos por la entidad que organiza el evento | Talento Humano | Enero | Diciembre | Anual | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E. | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E. | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E. | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E. | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E. | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E. | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E. | Se autorizan viaticos de acuerdo a la necesidad de assitencia por parte de la E.S.E.
12 | Nómina | Control de pagos a nómina | Control de pagos a nómina | Las vacaciones no serán acumuladas y se pagarán dentro de la misma vigencia. | Talento Humano | Enero | Diciembre | Anual | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia | Las vacaciones se pagan dentro de la misma vigencia