## PLAN SIC
| NOMBRE DEL PLAN | PLAN ACCION SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC 2022
| OBJETIVO | Desarrollar las actividades necesarias para la implementación del sistema integrado de Conservación (SIC) en el Hospital.
| ALCANCE | Inicia desde la política dando alcance a todo el proceso de gestión documental, finalizando con cada uno de los documentos necesarios, que contribuyan al mejoramiento del sistema.
Actividades | Entregable (evidencia) | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable
Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflam o multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua. | material fotografico | Comité de Emergencias ,y Desastres Gestión Ambiental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se adjunta informe con fotos del área de SSST en donde se puede evidenciar extintores para archivo 1 y 2 (EVIDENCIA 1)
Realizar mensualmente limpieza y desinfección general del archivo teniendo presente: Techos, Pisos, paredes, lámparas, cajas, estantería, ventanas. | archivo Fotografíco, planillas firmadas por servicios generales y gestion documental | Gestión Documental y servicos generales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se adjunta comunicación de la Supervisora de aseo en donde relaciona las actividades realizadas en el archivo central , igualmente las fotos como evidencia 2)
Establecer medidas de protección para el desarrolo de las actividades de manipulación de los documentos,tales como: Dotación, tapabocas, guantes de nitrilo, jabón antibacterial, gafas, gorro, y las que el lider del SGSST estime pertinente | resgistro Fotografícos, | SSST, Empresa Contratista | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se ha entregado dotación por parte de la Empresa Gestión Integral para el personal de archivo . Tapabocas
mantener el entorno climático de cada uno de los acervos documentales | registro diario de control de temperatura y himendad | gestion documental, gestion ambiental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se realiza dos veces al día control de temperatura y humedad, se adjunta registros mensuales de temperatura (EVIDENCIA 3)
Revisar Periódicamente si dentro de los acervos documentales hay presencia de humedad por capilaridad o por condensación | Actas de visita Fotografías | gestion ambiental, gestion documental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se adjunta comunicación de la oficina de gestión ambiental….(EVIDENCIA 4)