## Plan de trabajo
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022
OBJETIVO | [8 empty] | ALCANCE
1. Desarrollar de forma integral las estrategias del SGSST para cumplir los requerimientos legales. 2. Asegurar la intervención de los riesgos prioritarios | [8 empty] | El presente plan de trabajo anual cubre el SGSST del ESE Hospital Manuela Beltran del Socorro para el periodo 2022
Rango de Gestión |  |  |  | Indicador | Formula | [11 empty] | Frecuencia |  |  |  | Responsable
Inferior a 70%: Inaceptable 70 a 79%: Aceptable 80 a 89%: Bueno 90 a 95%: Sobresaliente Superior a 95%: Excelente |  |  |  | Cumplimiento (eficacia) | No. capacitaciones ejecutadas x 100 No. capacitaciones programadas | [11 empty] | Mensual
|  |  |  | Cobertura (eficiencia) | No. trabajadores capacitados en el período x 100 No. trabajadores citados a capacitación en el período | [11 empty] | Mensual
|  |  |  | Impacto (efectividad) | No. trab. capacitados con comprensión ≥70% en el período x 100 (No. trabajadores capacitados en el período | [11 empty] | Mensual
CRONOGRAMA
CICLO | ESTANDAR | ITEM DEL ESTANDAR | ACTIVIDAD A REALIZAR | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PERIODO | [12 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
I.PLANEAR | RECURSOS | Estándar 1.1.1: Designación del Responsable del SG SST de la entidad | actualizar resolucion (060 del 5-03-2018) firmada por gerente actual, cambiar soporte legal resolucion 0312 | Ata Dirección, lider SGSST, apoyo area juridica | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 55.8% | bar: FEB
E* | bar: FEB
|  | Estándar 1.1.2: Asignar y socializar las responsabilidades de SST a todos los niveles de la organización y documentarlas | Establecer responsabilidades de los diferentes trabajadores. Para adecuado funcionamiento(estan registradas en el manual sgsst y en las funciones del cargo. | Lider SG SST ,copasst revisa, firma gerente | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Registro de asistencia capacitaciones y comité de emergencia s | se explica las responsabilidades especialmente reporte de condiciones de salud, cumplimiento d enormas bioseguridad y seguridad vial. | bar: MAR
E*
|  | Estándar 1.1.3: Elaboración, Revisón y Aprobación del Presupuesto | analizar los costos del año 2021, y las necesidades pendientes en las inspecciones y proyectar los costos de 2022 | Subdireccion cientifica y administrativa -Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: FEB
E* | bar: FEB
|  | Estándar 1.1.4: Seguimiento a la Afiliacion de los trabajadores al Sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos.( colaboradores y estudiantes) | Revisar Afiliaciones | talento humano, cordinadores de convenios docente asistencial. | al ingreso y mensualmente en los trabajadores, y los estudiantes al ingresar. | P* | [12 empty] | 50% |  |  | REALIZADA POR TALENTO HUMANO | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUN
|  | Estándar 1.1.5: Identificar trabajos de alto riesgo según el decreto 2090 del 2003(analizar en reunión de copasst | solicitar a las empresas contratista e interventores si tienen trabajadore expuestos permanentemente a sustancias cancerigenas o radiacion ionizante. | Lider SG SST | Dos veces año | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR; SEP
E*
|  | Estándar 1.1.6: Conformación del COPASST y Capacitar al Comité Paritario de SST según lo establece la normatividad colombiana | participar como invitado e informar actividades de capacitacion e indicadores al copasst | Lider SG SST | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% |  | actas | En cada reunion de copasst se analizan los indicadores | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 1.1.7: Reuniones COPASST y capacitaciones | Capacitaciones Total 5: Funciones, inspecciones, investigacion de accidentes, analisis de indicadores, normativa. | Lider SG SST, ARL | mensual | P* | [12 empty] | 100% |  | actas | En cada reunion de copasst se analizan los indicadores | bar: ENE to MAY
E* | bar: ENE to MAY
|  | Estándar 1.1.8: Conformación del Comité de Convivencia Laboral y Capacitar en temas, según la normatividad legal vigente | Capacitación, Revision decreto 1010 manejo conflictos, comunicación | Lider SG SST, ARL | tres veces al año | P* | [12 empty] | 66.67% |  | actas | bar: FEB; JUN; OCT
E* | bar: FEB; JUN
|  | Estándar 1.1.8 : Reuniones del Comité de Convivencia Laboral. | Seguimiento de actividades | comité | trimestral | P* | [12 empty] | 25% | bar: FEB; MAY; AGO; NOV
E* | bar: FEB
| GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Estándar 1.2.1: Diseño Programa de Capacitación | socializar el SGSST, los peligros (biologico-psicosocial-seguridad), riesgos y fortalecer cultura autocuidado. | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  | Programa de capacitación | bar: ENE
E* | bar: ENE
|  | Estándar 1.2.2: Inducción y reindución del SGSST | Capacitación de acuerdo a la rotación del personal y reinducción anual | Lider SG SST | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% |  | Registro de asistencia | Se participa de todas las inducciones convocadas por talento humano. | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 1.2.3.: Capacitación 50 Horas SG SST con la ARL o SENA | Actualizar curso virtual de 50 o 20 horas tiene vigencia de 3años. (El del lider termino el 05-11-2019) | Lider SG SST | cada 3 años | P* | [12 empty] | 0% | bar: ABR
E*
|  | Estándar 2.1.1: Revisión de la Politica SST : actualización anual , firma de la politica actual y publicación y socialización de la politica | Revisión y actualización, presentacion a la gerencia y luego socializarla para dar directrices institucionales en sst | Lider SG SST , lider calidad y ambiente Alta direccion, COPASST | Anual | P* | [12 empty] | 50% |  |  | se presento al copasst y al area juridica. | bar: FEB to MAR
E* | bar: FEB
|  | Estándar 2.2.1: Revisar y Actualizar los Objetivos del SG SST | Revisar el Cumplimieto de normas, mantener bienestar de trabajadores, disminuir el riesgo biologico, de seguridad. | Lider sgsst presenta a la Alta Dirección:Gerencia, talento humano o subdirecciones | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: ABR
E* | bar: ABR
|  | Estándar 2.3.1: Evaluacion Inicial del SGSST y anual | Evaluar a corde a la resolucion 312 de 2019 presentar a ministerio y a la arl. Detectar falencias y proyectar acciones de mejoramiento | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  | evaluacion | se presento evaluacion en enero. | bar: ENE
E* | bar: ENE
|  | Estándar 2.4.1: Plan de Trabajo anual | planeacion del plan de trabajo anual | Lider SG SST de la Empresa , Alta direccion, COPASST | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | se presento evaluacion en enero. | bar: ENE
E* | bar: ENE
|  | Estándar 2.5.1 Revisión, actualización de la Documentación, Procedimientos, Instructivos, formatos del SGSST y conservación de documentos del sgsst como lo exije la normatividad | Mantener documentos (manual, plan de emergencia, plan de trabajo anual, plan o programa de capacitación , EPVR); actualizar registros del sistema y asegurar memoria historica | Lider SG SST | trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
|  | Estándar 2.6.1: Rendición de cuentas, Responsabilidades asignadas del SGSST segun los perfiles del cargo | Informar la Gestión realizada mensualmente a subdireccion y copasst. Consolidar informe anual a la gerencia ( octubre) | Gerencia,Lider SG SST y responsables SGSST | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% |  | actas | se presenta informes y se socializan en copasst y emergencuas | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 2.7.1 Actualización de la Matriz Legal | Actualización integrada GIM | lider SG SST ,talento humano y juridica | semestral | P* | [12 empty] | 50% |  |  | enviada por correo electronico 18 de junio a calidad y talento humano | bar: ABR; SEP
E* | bar: ABR
|  | Estándar 2.8.1: Seguimiento y cierre a las comunicaciones (Reportes de actos y condiciones inseguras) que se realizan por parte de los trabajadores de la entidad | informar a los coordinadores de procesos y al copasst las acciones planteadas para disminuir actos y/ o condiciones inseguras y solicitar informe de lo realizado. | Lider SG SST, COPASST | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% |  |  | Acorde a presencia de casos o aumento ESII, realiza socializacion en areas de riesgo | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 2.9.1: Procedimiento de Compras y contratistas - actualización y seguimiento | Revisar si calidad tiene procedimiento | Lider Sg sst -calidad | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | se informa en revision de matrices por ISO 9001 L a mportancia de incluirel cumplñimienrto de actividades SG-SST EN LOS CONTARTOS
E*
|  | Estándar 2.10.1. Evaluación de proveeedores y contratistas | Verificar mensual que los contratistas cumplan las actividades planeadas en SGSST, al presentar cuenta se revisa lo planeado en relacion al sistema | Talento Humano | Mensual | P* | [12 empty] | 58.33% |  |  | Talento humano revisa el cumplimiento de actividades en las actas presentadas para la cuenta de cobro. | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 2.11.1: Diseñar y documentar el procedimiento de gestion del Cambio y documentar los cambios. | Ante cambios que se presenten que puedan afectar los trabajadores de la empresa se analizan los nuevos riesgos y sus posibles controles. (ej pandemia, cosntrucciones). Se realizara acorde a la evolucion o presentación del evento | Lider SG SST apoyo de comité. | semestral | P* | [12 empty] | 50% |  | actas, inspección,PLAN DE CONTINGENCIA POR Viruela Símica-Monkey Pox | Se realizaron inspeccion y se informa al comite de emergencias los efectos y la evolucón | bar: ABR; SEP
E* | bar: ABR
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD | Estándar 3.1.1 Actualización del Perfil Sociodemografico | Revisión de los examenes realizados, hacer analisis demografico y epidemiologico. | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 37.27% | bar: NOV
E*
|  | Estándar 3.1.2: Realizar Diagnostico de Condiciones de Salud anual y analizar las recomendaciones dadas por el medico | Tener información de enfermedades prevalentes en la organización y capacitar en su control | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: NOV
E*
|  | Estándar 3.1.2: Establecer Programa de promoción y prevención o PVE - Según diagnostico de condiciones de salud. | toma citologia, visiometria a trabajador que lo desee con tope. Control colesterol, trigliceridos y tensión arterial de manera voluntaria con tope (100). Acceso a orientacion medica acorde a solicitud. | lider SG SST, con apoyo de Enfermeria consulta externa, odontología, laboratorio, optometra, fonoaudiologia.(semana HMB) | Una vez al año | P* | [12 empty] | 0% | bar: OCT
E*
|  | Estándar 3.1.3: Solicitar a IPS, el Profesiograma de acuerdo a los cargos de la entidad | Proyecta profesiograma del personal de nomina. | Lider SGSST | anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAY
E*
|  | Estándar 3.1.4: Examenes Médicos, ingreso, egreso, periodicos ocupacionales para el personal de planta de la entidad. | Se realiza anualmente y cada vez que ingrese o egrese un trabajador | Medico especialista Salud ocupacional | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: OCT
E*
|  | Estándar 3.1.5: Solicitud carta de Guarda y custodia de las Historias clinicas a la IPS. | Las historia Clinica donde se registran los examenes ocupacionales queda en el Histosoft (software institucional) | Estadistica y/o Datic. | no aplica | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  | Estándar 3.1.6: Entrega al Trabajador de las recomendaciones y restricciones resultantes de las evaluaciones medicas ocupacionales. | Durante el examen ocupacional se realizan recomendaciones, las cuales se registran en el certificado el cual va firmado por el trabajador. | Lider SG SST (medico de SG SST) - talento humano | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: NOV
E*
|  | Estándar 3.1.7 Programas de PyP, estilos de vida y trabajo saludable, seguimiento y cierre. | Analisis de actividades de semana HMB, y del ausentismo, con lo cual se Informa a los trabajadores enfermedades prevalentes y la prevención a través de estilos de vida saludable | Lider SGSST y apoyo estudiantes en practica. | semestral | P* | [12 empty] | 50% |  | informe | bar: ABR; SEP
E* | bar: ABR
|  | Estándar 3.1.8 Campañas de Orden y Aseo, Suministro de agua potable. | Capacitacion en Orden y Aseo. Actividades de gestión ambiental (lavado de tanques) la institucion tiene disponibilidad de agua de acueducto donde realizan analisis de calidad de agua. | gestion ambiental - Externo (aguas del socorro)acueducto municipal | acorde a PGIRASA | P* | [12 empty] | 0% | bar: JUN
E*
|  | Estándar 3.1.9 Verificar la Disposición de Residuos en todos los centros de trabajo de la entidad | inspeccion en relacion a segregacion de residuos | gestion ambiental | acorde a PGIRASA | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  | Estándar 3.2.1: Revisar y Actualizar (de ser necesario) el Mecanismos para el Reporte de incidentes y Accidentes de Trabajo y enfermedades laborales. | Actualizar documentos de reporte | Lider SG SST COPASST | cada 5 años | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAY
E*
|  | Estándar 3.2.2. Verificar que se Reporte e Investiguen todos los Incidentes, Accidentes de Trabajo, enfermedades laborales | solicitar a las empresas indicadores de accidentalidad, y realizar busqueda activa de los accidentes, incidentes y enfermedades, a traves de encuesta verbal a trabajador o jefes o revision estadistica de la consulta de urgencias. | Liider SG SST, talento humano enlaces coordinadores docente asistenncial | Cada vez que se presenten | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 3.2.3: Reportes de Mortalidad y Ausentismo, Incidencia y Prevalencia. | Solicitar a empresas y coordinadores de estudiantes si se presento algun evento en salud. Analizar los indicadores | Liider SG SST, COPASST. | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 3.3.1: Medición de la frecuencia de los accidentes de trabajo. | Analizar los indicadores | Liider SG SST, COPASST. | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 3.3.2: Medición de la severidad de los accidentes de trabajo. | Analizar los indicadores | Liider SG SST, COPASST. | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 3.3.3 Proporción de accidentes mortales | Analizar los indicadores | Liider SG SST, COPASST. | Anual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral | Analizar los indicadores | Liider SG SST, COPASST. | Anual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laboral | Analizar los indicadores | Liider SG SST, COPASST. | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 3.3.6: Medición del ausentismo por causa medica. | Analizar los indicadores | Liider SG SST, COPASST. | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
| GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Estándar 4.1.1, 4.1.2, : Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de SST anual o cuando se presente un accidente laboral. (tener en cuenta la participación de los trabajadores) | Analizar los riesgos, peligros y controles a traves de la la GTC 45 | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: MAY
E* | bar: MAY
|  | Estándar 4.1.3: Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o toxicidad aguda y realizar inventario de sustancias quimicas utilizadas | Inventario de sustancias quimicas, revisar grado de peligrosidad (Carcinogenas, toxicidad aguda,tener ficha de seguridad, en las inspección verificar rotulación) | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: MAR
E* | bar: MAR
|  | Estándar 4.1.4: Mediciones ambientales y dosimetrias personales | Gestionar la disponibilidad de dosimetros, analizar los reportes e informar si se presentan valores fuera de limites permisibles. Medicion de luminometrias (evaluación objetiva de la limpieza y desinfección en dispositivos médicos) | Cordinador cada proceso donde hay potencial exposicion a radiacion ionizante. Comité de infecciones realiza medicion de luminometrias | trimestral | P* | [12 empty] | 0% |  |  | se solicita reporte de dosimetrias a procesos donde hay personal espuesto 200822 | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
|  | Estándar 4.2.1. Matriz de Jerarquización de los Riesgos, programas de gestión | GTC 45, IPVR. | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: FEB
E* | bar: FEB
|  | Estándar 4.2.1 Aplicación de Baterías para el Riesgo psicosocial. | Evaluar la afectación psicosocial de los trabajadores | talento Humano, cada proceso. Psicologo externo. | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: OCT
E*
|  | Estándar 4.2.1 Plan de acción Propuestas Riesgo Psicosocial. | Capacitación en inteligencia y manejo emocional, gimnasia cerebral y pausas activas mentales, trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos,. Manejo del estrés | Lider SG SST , Psicologa apoyo de la arl. | trimestral | P* | [12 empty] | 50% |  | lista de asistencia | apaoyo de psicologia se han realizado capacitacion. Fet aplico la bateria de riesgo | bar: MAR; JUN; SEP; NOV
E* | bar: MAR; JUN
|  | Estándar 4.2.1 : Inspecciónes Ergonómicas a Puestos de Trabajo | Se realiza enfasis en el estado de sillas ergonómicas | Lider SG SST , ARL | Trimestral | P* | [12 empty] | 100% |  | compra de 150 sillas | bar: ABR
E* | bar: ABR
|  | Estándar 4.2.2 Aplicacion de medidas de prevencion y contro:l Auto reportes de condiciones de seguridad y salud (reporte sintomaticos respiratorios Covid u otras enfermedades) | Atender inquietudes en relacion a salud y seguridad de los trabajadores llevar registrro. Revisión de autoreporte de estudiantes y quien lo solicite. Objetivo detectar vulnerabilidades y Disminuir efectos de los eventos en salud | Lider SG SST realiza seguimiento telefonico. Cada trabajador reporta al jefe de servicio | Mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 4.2.3. Procedimiento instructivos protocolo: Actualización y ejecución de los Programas de Gestión de Riesgo Prioritarios establecidos en SST (riesgo biologico ) y vacunación contra SarsCov2 | Realizar y actualizar instructivo para seguimiento a sintomaticos respiratorios aclarar positividad de covid | Lider SG SST | mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Verificación vacunación contra la hepatitis B, influenza covid y verificacion de los titulos anticuerpos Hepatitis B | Hoja de vida se tiene lista de chequeo para vacunas enfasis en TOE a riesgo biologico (asistenciales) | cada coordinador de proceso debe verificar titulos de anticuerpos al realizar contratacion debe informar y generar plan de acción | Dos veces año | P* | [12 empty] | 50% | bar: ENE; OCT
E* | bar: ENE
|  | Implementar Plan Estratégico de Seguridad Vial. | guia sobre acciones ante accidentes, analisis de accidentalidad en la region y especial en la institución. conformar comité seguridad vial, Capacitar en prevencion accidentes de transito y | lider SGSST, subdiracción administrativa, enlace conductores | tres veces al año | P* | [12 empty] | 66.67% |  | actas | bar: ABR; JUL; NOV
E* | bar: MAY; JUL
|  | Estándar 4.2.4: Implementar y mantener programa de inspecciones bioseguridad,etc) | Verificar cumplimiento normas de bioseguridad y seguridad. Uso y disponibilidad de EPP | Lider l SG SST , copasst. | Permanente | P* | [12 empty] | 58.33% |  | informe | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 4.2.5 :mantenimiento de equipos: Inspecciones Maquinaria y equipos en la entidad | area de mantenimiento realiza la programacion de mantenimiento y lleva las hojas de vida de equipos. Se lleva un software donde se registra la solicitud de mantenimiento de equipos | mantenimiento, calidad | no aplica | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  | Estándar 4.2.4: Inspección Locativa del hospital y centros de trabajo (Hato y palmas del Socorro) | Revisión a las instalaciones: evaluando ambiente físico, escaleras, señalización. Rutas, | Lider SGSST, copasst, y brigadistas | tres veces al año | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR; JUN; NOV
E*
|  | Estándar 4.2.5 Seguimiento al Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad (Recarga extintores, revisar botiquines etc | inspecicon de extintores, botiquines solicitar recargas o dotacion. | Subdirector adm, ing ambiental lider sg sst | anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAY
E*
|  | Estándar 4.2.6 Elementos de Protección Personal - matriz de EPP por riesgo y cargo y capacitación. | Cada empresa contratada asegura la disponibilidad y entrega EPP. Jefe de servicio y almacen aseguran la disponibilidad. Lider verifica stop en almacen y servicios | Lider SG SST | Mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 4.2.6: Verificar la entrega de los EPP - Ver Matriz de EPP por Cargo | Acta de copasst cada proceso informa la entrega de epp. | Lider SG SST | Actualizacion permanente | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
| GESTION DE AMENAZAS | Estándar 5.1.1: Diseño y verificación del Plan Hospitalario de Emergencias (analis de vulnerabilidad y amenazas) en todos los centros de trabajo de la entidad y colocar planos rutas de evacuación. | Registrar las emergencia presentadas, informarlas al Comité hospitalario de emergencias, Actualizar el plan hospitalario de emergencias | Lider SG SST | Mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estandár 5.1.2: Capacitación entrenamiento a las Brigadas, conformación, capacitacion y dotación. (Resolucion 0256 de 2014) | Convocar participantes a brigada (1v/año), proyectar capacitaciones, gestionar su ejecución, dejar registro. | Lider SG SST , talento humano cada empresa. | Anual | P* | [12 empty] | 36.36% |  |  | Capacitacion en control de incendios, atencion de victimas participacion en jornada de positiva | bar: FEB to DIC
E* | bar: FEB; MAY to JUN; AGO
III.VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Estándar: 6.1.1 Seguimiento a indicadores de acuerdo a la estructura, proceso y resultados del SG SST. | llevar los indicadores minimos | Lider SG SST | Mensual | P* | [12 empty] | 58.33% | 27.38% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 6.1.2 , 6.1.3 Auditoria Interna- planeada con el COPASST | En conjunto con calidad se atiende auditoria la cual es con enfasis en ISO 9001 pero tambien auditan SGSST | Alta Direccion, Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR; AGO; DIC
E*
|  | Estándar 6.1.4 Revisión por la Dirección | En conjunto con calidad se presenta informe para la revision por la Direccion. | Alta Direccion Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: SEP
E*
IIII.ACTUAR | MEJORAMIENTO | Estándar 7.1.1 proyectar pyp al sistema basado en lo ejecutado. - 7.1.2 Seguimiento Planes de acción: Acciones Preventivas, Correctivas, de Mejora | proyeccion acciones de mejora detectadas en auditorias o en inspecciones, Realizar seguimiento a planes de mejora | calidad, copasst y lider sgsst | trimestral | P* | [12 empty] | 25% | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E* | bar: JUN
|  | Estándar 7.1.3 preventivas correctivas y mejora generadas en Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo, enfermedades laborales | revisar el informe semestral de accidentes y revisar causas mas frecuentes para intervenirlas. | Lider SG SST | Cada vez que se presenten | P* | [12 empty] | 58.33% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to JUL
|  | Estándar 7.1.4 implementar medidas y acciones correctivas generada por autoridades (EAPB, Secretaria de salud ministerio de trabajo) o arl | Revision informe de auditorias y ejecucion de actividades preventivas y de mejora | Lider SG SST | Cada vez que se presenten | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  | Reporte de Evaluación de estandares minimos y planes de acción | Hacer el reporte al Ministerio | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 50% | bar: ENE; DIC
E* | bar: ENE
Total Programado | [6 empty] | 28 | 30 | 34 | 31 | 29 | 30 | 24 | 25 | 32 | 28 | 30 | 28 | 349
Total Ejecutado | [6 empty] | 28 | 30 | 25 | 28 | 26 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186
P*= Programado E = Ejecutado
RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Gerencial, responsable SST, COPASST, Brigada de Emergencias, Apoyo de la ARL , personal de convenio docentes asistenciales y trabajadores. Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones,equipos de computo,Tableros, video beam, Papelería Financieros: Ver Recursos en Presupuesto año 2022 estimado $ 250.000.000 que incluyen contratación y/o tiempo del personal que ejecuta los diferentes procesos y que apoyan el desarrollo de las actividades de SGSST, comites, Compra de EPP, actividades de detección de Cancer de cuello uterino, riesgo cardiovascular, mantenimiento de equipos contra incendios, dotacion de botiquines, mantenimiento o compra de sillas ergonomicas). nuestra institucion de salud siendo un ente de orden publico tiene unos requerimientos para proyectar presupuestos especificos y asi no se tenga el item especifico de Seguridad y salud en el trabajo; si se tiene la proyeccion presupuestal para el desarrollo de las actividades .
ELABORADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: | [15 empty] | CODIGO:
Fecha Modificación: DD/MM/AAAA Revisión No.
Profesional SST Lic. |  |  | Profesional SST Lic. |  | Representante Legal
GUARDAR
Ir al
Indicador
GUARDAR
GUARDAR
REGRESAR