## PLAN_ADMINISTRACION_ARCHIVO
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PINAR, SIC, PLAN DE CONTINGENCIA
ACTIVIDADES PINAR
Actividades | Entregable | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | porcentaje avance | No. Evidencia
Elaborar cronograma de trabajo para la incorporacióny articulación de los procesos archivisticos con procesos de otros sistemas de gestión de la entidad | proyecto de trabajo firmado | Subdirección administrativa y financiera, (Contratistas encargados de gestión documental y contratistas encargados de otros sistemas de gestión) | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | ACTIVIDAD 1: Se adjunta el cronograma de trabajo
Incorporación y articulación de los procesos archivísticos con los procesos de otros sistemas de Gestión de la entidad | Actualización de formatos, procedimeintos, guías, instructivos, indicadores, planes | Subdirección administrativa y financiera, (Contratistas encargados de gestión documental y contratistas encargados de otros sistemas de gestión) | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 70% | ACTIVIDAD 2: Se elaboró el procedimiento para préstamo de documentos, el cual ya fue revisado y codificado por la Oficina de Calidad, la guia para transferencias primarias y plan de contingencia fueron presentados a la oficina de calidad para revisión
Cronograma de capacitación para el personal en los procesos de otros sistemas de gestión y gestión documental dede incluir: Importancia de instrumentos archivisticos y organización de archivo, sensibilización a los funcionarios del uso de la normatividad y la ley para el buen uso de los documentos y sensibilización funcionarios y contratistas aplicación TRD y TVD para la organización de archivo, Sistema Integrado de conservación archivo. | Cronograma de capacitación | Subdirección Administrativa y Financiera (Contratistas encargado de la Gestión Documental y Contratistas encargados de otros Sistemas de Gestión) | 2023-01-01 | 2023-04-15 | 0% | Se entregará en el trimestre correspondiente
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitaciones | Informe de seguimiento / Planilla capacitaciones | Subdirección Administrativa y Financiera (Contratistas encargado de la Gestión Documental y Contratistas encargados de otros Sistemas de Gestión) | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 15% | ACTIVIDAD 3: El personal ya ha sido capacitado y se realiza acompañamiento a las personas que requieren acompañamiento o capacitación.
Elaborar las tablas de valoración documental y realizar el proceso de aplicación a la valoración, digitalización y eliminación. | TVD elaboradas y convalidadas | Subdirección administrativa y financiera, (Contratistas encargados de gestión documental y contratistas encargados de otros sistemas de gestión) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se encuentra en proceso de contratación
Contratar personal capacitado para realizar labores de gestión documental y avanzar en:1. Depuar documentos que de apoyo, que sean copias y hojas en blanco. 2 . Ordenar cronologicamente la docuemntación contenida dentro de las carpetas. 3. Alojamiento y deposito en las carpetas y las cajas que correspondan. 4. Realizar la identificación documental de todas las unidades de conservación (cajas carpetas) 5. Realización de la foliación 6. Eliminar los documentos que se requieran según TVD y TRD 7. En temas referentes de preservación y conservación: Actividades plan de acción SIC | Estudios previsos y contratación | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0% | No se ha realizado la contratación de personal capacitado para las actividades de archivo, pero la líder de gestión documental ha realiza la depuración de documentos, inventarios documentales de la archivo central, rotulación y ubicación en los estantes
Elaborar y/o actualizar instrumentos archivísticos: PGD y Mapa de Procesos | Instrumentos Archivísticos elaborados, aprobados y convalidados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0% | Se encuentra en proceso de contratación
Elaboración del cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades propuestas en el Programa de Gestión Documental y proyecto institucional de archivos | Cronograma | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 50% | Se ejecutan las actividades del PINAR de acuerdo al cronograma adjunto actividad 1. El PGD no se ha elaborado
Implementar Instrumentos Archivísticos | Archivo organizado de acuerdo a los lineamientos de los instrumentos archvisticos | Toda los funcionarios y contratistas de la institución | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | EVIDENCIA 15. El informe de control para los documentos organizados de acuerdo a las TRD se solicita semestralmente a todas las áreas,
Seguimiento al cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades propuestas en el Programa de Gestión Documental y proyecto institucional de archivos | fotos, documentos soporte | Subdirección administrativa y financiera, (Contratistas encargados de gestión documental y contratistas encargados de otros sistemas de gestión) | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | El PGD no ha sido elaborado, por lo tanto no se adjunta cronograma
Elaborar Proyecto inclusión de cargo en Planta de personal | Documento soporte | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Está en proceso de elaboración
Contratación de los Estudios y diseños | Estudios y diseños de la infraestructura física | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Está en proceso de elaboración
Implementación del Proyecto de mejoramiento de infraestructura física | Proceso contractual | Subdirección administrativa y financier | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Está en proceso de elaboración
Adquisición de estantería y mobiliario | Mobiliario | Subdirección administrativa y financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | Está en proceso de contratación
Definición cronograma de trabajo de actualización del aplicativo | Cronograma | DATIC | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 0% | No se cuenta con el cronograma ya que la contratación o elaboración del sofware está suspendido
Ejecución de actividades definidas en el proyecto de trabajo para la actualización del aplicativo | Licencia software/Software actualizado | DATIC | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0% | El sofware de gestión documental está suspendido
ACTIVIDADES SIC
Orientar y acompañar de manera permanente a cada una de las dependencias sobre el manejo de los documentos en cumplimiento de todas sus fases. | planillas, inventarios documentales | Subdirectora Administrativa, Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 10% | ACTIVIDAD 4: Se realiza capacitación y acompañamiento para el manejo de documentos en las áreas en la medida que lo requieren ya que el personal se ha estado capacitando
Continuar con la Digitalización de los documentos que requieran de acuerdo a las TRD. | Copia de los archivos correspondientes a la digitalización de los documentos electrónicos | Líder Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 10% | ACTIVIDAD 5: Se adjunta el inventario y evidencias de digitalización de contratos de 2015
Garantizar la conservación digital de los documentos obligados de acuerdo a las TRD y TVD | Bitácoras de Backup | DATIC | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 25% | ACTIVIDAD 6: Se adjunta evidencia del área de Datic
Establecer las políticas y directrices necesarias para protección y seguridad de la información que maneja la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán, en cumplimiento de sus funciones | MSIP (Modelo de seguridad y privacidad de la información) | DATIC | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 100% | ACTIVIDAD 7: Se adjunta el Plan de Seguridad y privacidad de la información
Verificar que los depositos de archivo no se encuentren cerca a áreas contaminadas por emisión de gases, vapores o polvos. | Informe Trimestral | Subdirectora Administrativa, Gestión Ambiental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se entregará evidencia en el semestre correspondiente
Verificar que los acervos documentales no presenten grietas en pisos, paredes o techos, estos deben estar construidos. | Fotografías, informes trimestral | Subdirectora Administrativa, Mantenimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se entregará evidencia en el semestre correspondiente
Realizar la inspección de redes eléctricas, iluminación en depósitos de archivo | Informe trimestral | Subdirectora Administrativa, mantenimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se entregará evidencia en el semestre correspondiente
Verificar si en los acervos documentales se encuentran con tubería expuesta, la cual debe estar pintada y rotulada según la NTC 3458 | Informe Semestral | Mantenimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se entregará evidencia en el semestre correspondiente
Garantizar dentro del plan de fumigación el cubrimiento de las areas correspondientes a archivo. | fotografías,planillas, contratación | Subdirectora Administrativa, Gestión Ambiental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se entregará evidencia en el semestre correspondiente
Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflam o multipropósito y extractores de agua de acuerdo el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico o de agua. | fotografías, contratación de inspección y recarga, Anual. | Subdirectora Administrativa, Coordinador SGSST, inventarios | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Está en proceso de contratación para la recarga de extintores
Realizar el proceso de limpieza y desinfección teniendo presente: pisos, techos, estanteria, paredes, cajas de archivo | Fotografías, planillas, certificación | Empresa Contrataista de Aseo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 25% | ACTIVIDAD 8: Se realiza el proceso de aseo y desinfección
Realizar en el archivo central los controles de humedad, temperatura, luz y ventilación, con el fin de evitar agentes biológicos que puedan dañar la documentación que se encuentra almacenada en los acervos documentales de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán. | Acta, planillas temperatura | Subdirectora Administrativa, Gestión Documental, gestión ambiental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 25% | EVIDENCIA 9: La toma de temperatura se realiza dos veces al día. Se adjunta planillas de controlde temperatura y humedad
Garantizar el uso de las carpetas y cajas, para todas las unidades documentales, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas | Fotografías | Subdirectora Administrativa, almacén, gestión ambiental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 25% | EVIDENCIA 10: En el archivo Central se disponde constantemente de material como cajas y carpetas de acuerdo a la norma para suministrar a las áreas de la Institución para la organización y conservación de documentos
Garantizar que la información electrónica almacenada cumpla con los principios de seguridad de la información electrónica | Resolución 095/2018 | DATIC | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 100% | EVIDENCIA 11. Se cuenta con la resolución 095 de 2018
Estructuración y especificación de los documentos que nacen electrónicos y aquellos que se convierten en electrónicos | Diccionario de datos | DATIC | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 100% | Se encuentra en la Oficina de Datic y no puede ser entregado por seguridad
Identificar las directrices y controles que permitan la asequibilidad de la información | Procedimieno Prestamo de Documentos | Gestión docuemntal | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 75% | EVIDENCIA 12: Se encuentra elaborado, revisado y codificado por la oficina de calidad
Utilizar los diferentes canales de comunicación de la entidad para enviar mensajes, videos o tips que recuerden permanentemente al personal la responsabilidad en la conservación y preservación de los documentos | mensajes, videos, trimestral, etc | Subdirectora Administrativa, comunicaciones y Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se entregará evidencia en el semestre correspondiente
Identificar y mitigar el impacto respecto al cambio tecnológico la cual ocasiona una rápida obsolescencia. | PETIC ANUAL | DATIC | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 100% | EVIDENCIA 13: Se adjunta documento
Elaborar el Plan de Contingencia | Documento Plan de contingencia | Subdirección administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 50% | EVIDENCIA 14: El Plan de contingencia se encuentra elaborado y está para revisión en la oficina de calidad y posterior aprobación por el Comité de archivo
Socializar el Plan de Contingencia | Planilla asistencia socialización | Subdirección administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 0% | Será socializado una vez sea revisado por la oficina de Calidad y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño
Implementar el Plan de Contigencia mediante cronograma de trabajo | Cronograma de trabajo y evidencias de cumplimiento | Subdirección administrativa y Financiera y Gestión Documental | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará una vez esté aprobado
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
Hacer revisiones semestrales de tomas eléctricas y tubería que pasa sobre los archivos | Fotografías | Mantenimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará una vez esté aprobado el Plan de Contingencia
Capaitación para el personal de la Institución en el manejo de extintores | Fotografías y planillas | Contratistas encargados del manejo de documentos, SSST | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará una vez esté aprobado el Plan de Contingencia
Realizar revisión, cambio o recarga de extintores | Documento soporte | Subdirección administrativa y financiera, inventarios | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se encuentra en proceso de contratación para recarga de extintores, se entrega evidencia una vez esté aprobado el Plan de contingencia
Identificar y señalizar las rutas de evacuación como de emergencias en caso de siniestro | fotografías | Subdirección administrativa y financiera, SSST, mantenimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará en el semestre correspondiente
Revisión y reparación de ventanas y puertas por donde pueda filtrarse el agua lluvia en las áreas o depósitos de archivo | Informe | Subdirección administrativa y financiera (Contratistas encargados de la gestión documental y contratistas encargados de otros sistemas de gestión | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará en el semestre correspondiente
Dar a conocer al personal de la Institución los diferentes tipos de alarmas o alertas en caso de una contigncia | Folletos, comunciación por los medios existentes en la Institución (Gestión Documental | Gesión documental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará en el semestre correspondiente
Identificar y señalizar los documentos en caso de siniestro | Fotografías, inventarios | Todos los funcionarios y contratistas de la Institución | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará en el semestre correspondiente
Dar a conocer al personal de mantenimiento y archivo la ubicación de las válvulas o llaves de paso del agua en caso de que surja cualquier siniestro | Fotografías | Gestión Documental y mantenimiento | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | Se implementará en el semestre correspondiente
FIRMA__________________________________________
LIDER GESTIÓN DOCUMENTAL