## Plan de trabajo
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO
PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL 2022
ALCANCE
1. Proyectar de forma integral las actividades del PESV para cumplir los requerimientos legales. 2. Disminuir la probabilidad de siniestros viales y sus efectos. | [6 empty] | El presente PESV del ESE Hospital Manuela Beltran del Socorro para el periodo 2022
|  | Indicador | Formula | [11 empty] | Frecuencia |  |  |  | Responsable
Inferior a 70%: Inaceptable 70 a 79%: Aceptable 80 a 89%: Bueno 90 a 95%: Sobresaliente Superior a 95%: Excelente |  | Cumplimiento (eficacia) | No. capacitaciones ejecutadas x 100 No. capacitaciones programadas | [11 empty] | Mensual
|  | Cobertura (eficiencia) | No. trabajadores capacitados en el período x 100 No. trabajadores citados a capacitación en el período | [11 empty] | Mensual
|  | Impacto (efectividad) | No. trab. capacitados con comprensión ≥70% en el período x 100 (No. trabajadores capacitados en el período | [11 empty] | Mensual
ITEM DEL ESTANDAR | ACTIVIDAD A REALIZAR | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PERIODO | [12 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Designación del Responsable | Generar resolución firmada por gerente. | Alta Dirección area juridica | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 61.99% | bar: MAY
E* | bar: MAY
Conformar comité | Generar resolución firmada por gerente. | Alta Dirección area juridica | Bianual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | comité se creo el 4 mayo acorde a resolucion 038 | bar: MAY
E* | bar: MAY
Generar Politica | Generar resolución firmada por gerente. | Alta Dirección area juridica | Bianual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | se genero politica el 4 mayo acorde a resolucion 039 | bar: MAY
E* | bar: MAY
Designación de recursos | Proyectar presupuesto para funcionamiento y mantenimiento de vehiculos | Alta Dirección | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | Se realiza en octubre y se va ejecutando mensualmente | bar: OCT
E*
Reuniones del Comité Seguridad vial | Seguimiento de actividades | comité | trimestral | P* | [12 empty] | 50% |  |  | comité se creo el 4 mayo acorde a resolucion 038 | bar: MAY; SEP
E* | bar: MAY
Diagnostico | Revisar marco legal y actividades requeridas | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  |  | se realizo por Lider SG SST, Con Apoyo de Sergio Suarez de Apoyo a subdireccion administrativa, con un reporte de 11% | bar: FEB
E* | bar: FEB
Capacitacion del lider SV | Revision del tema y normatividad en seguridad vial | Lider SG SST | SEMESTRAL | P* | [12 empty] | 100% |  |  | Se realizo curso de seguridad vial con SURA y se proyecto politica y comité | bar: ABR; OCT
E* | bar: ABR; JUL
Capacitación al comité | socializacion Resolución 1565 de 2014 Guía elaboración PESV | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: MAY
E* | bar: MAY
Capacitación al comité | socializacion Resolución 04595 del 12 de julio adopta metodologia de diseño e implementacion PESV | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: AGO
E* | bar: AGO
Revisar y Actualizar los Objetivos del PESV | Revisar el Cumplimieto de normas, mantener bienestar de trabajadores, disminuir el riesgo de seguridad. | Lider sgsst presenta a la Alta Dirección:Gerencia, talento humano o subdirecciones | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: DIC
E*
Selección, evaluacion de conductores | Evaluar a corde a las necesidades del HMB | Coordinador de proceso y de transporte | Acorde a ingreso de conductores anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: ENE
E* | bar: ENE
Capacitacion a conductores | Politica, responsabilidades, normas viales, atencion de emergencias | Lider SV, Proceso de transporte | Trimestral | P* | [12 empty] | 66.67% |  |  | Se socializo a los conductores la politica de SV y la guia pára primeros auxilios. | bar: MAR; JUL; NOV
E* | bar: JUL; SEP
Proyeccion formato inspeccion preoperacional | Generar formato, aplicar formato | Coordinador de proceso y de transporte | Anual | P* | [12 empty] | 100% | bar: ABR
E* | bar: ABR
aplicación formato inspeccion preoperacional | aplicar formato | Conductores y coordinador de transporte | diario,con revision mensual | P* | [12 empty] | 44.44% | bar: ABR to DIC
E* | bar: ABR to JUL
Reporte de novedades de vehiculos y solicitud de mantenimiento | Reportar novedades en bitacoras de ambulancias, informar al coordinador quien las carga al Histosof y gestiona su ejecucion. | Conductores y coordinador de transporte | diario,con revision mensual | P* | [12 empty] | 66.67% | bar: ENE to DIC
E* | bar: ENE to AGO
Inspeccion a vias internas, parqueadero | Verificar estado de las vias internas y n ecesidades | Lider SV | semestral | P* | [12 empty] | 50% | bar: JUN; NOV
E* | bar: JUN
Revision de GTC 45 IVPR en seguridad vial | Realizar diagnostico de los peligros y riesgos viales | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: NOV
E*
Plan anual de trabajo | Proyectar acciones a realizar | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  |  | se realizan actividades sin embargo no se tenia estructurado un PTA el cual se ajusta acorde a la ultima resolucion | bar: SEP
E*
Investigacion de siniestros viales | Analisis de los eventos presentados | Lider SV,coordinador de transporte | Cada vez que se presenten | P* | [12 empty] | 0%
E*
Proyectar indicadores | Analizar la Resolución 04595 del 12 de julio adopta metodologia de diseño e implementacion PESV y presentar al comité posibles indicadores a llevar | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: NOV
E*
Auditoria anual | Realizar analisis de lo implementado sea interno o externa. La interna se proyecta para enero del 2023 | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0%
E*
Mejora continua | A partir de revison o auditorias se proyecta acciones de mejora | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: DIC
E*
Comunicación | se generara resumen de actividades realizadas en cada comité | Lider SV | trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAY; OCT
E* | bar: MAY
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46
[5 empty] | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27
Humano: Gerencial, responsable SV, Apoyo de la ARL , personal de convenio docentes asistenciales y trabajadores. Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones,equipos de computo,Tableros, video beam, Papelería Financieros: Ver Recursos en Presupuesto año 2022 Nota
NOTA: | el hospital a realizado actividades de seguridad vial desde su creacion sin embargo en este año inicia la capacitacion del lider del SV quien esta proyectando en conjunto con area juridica, subdireccion administrativa y coordinador d etransporte la documentacion
PROYECTADO | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: | [15 empty] | CODIGO:
LEONARDO AGUILAR GALVIS 150922 | [18 empty] | Fecha Modificación: DD/MM/AAAA Revisión No.
LIDER SV | AREA JURIDICA |  | COMITÉ
GUARDAR
Ir al
Indicador
GUARDAR
GUARDAR
REGRESAR